## BackLog
Product Backlog
# | Lead | Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Responsavel | Situação | Sprint
Requisito | Fernando | Proto-Persona | Construção das personas a partir das ideias e percepções da equipe. Definir a “persona” (perfil) dos usuários do sistema (2 personas). | Essencial | Alta | Todos | Concluido | SP1
Requisito | Alex | User Story | Especificação de caso de uso, foco no cliente ou usuário final, utilizar personas para modelar os casos de uso do sistema. | Essencial | Alta |  | Em Andamento | SP1 | Direcionadores do Projeto - Requisitos iniciais (macro)
Requisito | Inovação | Simulador TCO | Simulador financeiro sobre os custos com projeto | Desejavel | Baixa | Eduardo | Pendente | SP2 | • Definir a “persona” (perfil) dos usuários do sistema (2 personas) | Requisitos | Responsavel
Requisito | Marise | Captura de Dados | Capturar dados de maquina via Python e Informações do Sistema Operacional | Essencial | Alta | Gabriel | Em Andamento | SP1 | • 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | • 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Time Erika / Edu
Requisito | Fernando | Modelagem de Dados | Modelagem de Dados Lógica - Versão 1 | Essencial | Alta | Gabriel | Em Andamento | SP1 | • Persistência de registros a cada xx segundos | • Persistência de registros a cada xx segundos | Time Mari / Gabriel
Atividade | - | GitHub | Repositorio do projeto privado | Essencial | Média | Gustavo | Concluido | SP1 | • Gráficos com indicadores úteis | • Gráficos com indicadores úteis | Time Erika / Edu
Requisito | Fernando | Backlog + Sprint | Backlog + Sprint no Planner | Essencial | Alta | Gustavo | Em Andamento | SP1 | • Envio de notificações utilizando Slack ou outra a validar com Cliente | • Envio de notificações utilizando Slack ou outra a validar com Cliente (Brandao) | Patrick
Requisito | Inovação | Manual de Manuseio do Totem | Manual de usabilidade do hardware de totens | Desejavel | Baixa | Gustavo | Pendente | SP2 | • Abertura de chamado | • Abertura de chamado | Time Erika / Edu
Requisito | - | Ambiente Azure | Nuvem | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP2 | • Geração de Log da Aplicação para compor chamado | • Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Time Mari / Gabriel
Requisito | Celia | Client Linux | Instalado local com camada de segurança | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP1 | • Responsividade obrigatória no site Institucional
Requisito | Fernando | Slack | Entendimento do uso do Slack | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP1 | • Usabilidade
Requisito | Fernando | Telas de Cadastro | 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP2 | • Inovação útil
Requisito | Fernando | Dashboard | Gráficos com indicadores úteis | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP2
Requisito | Fernando | Abertura de chamado | Abertura de chamado | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP2
Requisito | Fernando | Site Estatico Institucional - Local | Site Estatico (Front-End),Usabilidade, Responsividade obrigatória no site Institucional | Essencial | Alta | Time Erika / Time Mari | Em Andamento | SP1
Requisito | Marise | Gravação de dados em tempo real | Persistência de registros a cada xx segundos | Essencial | Alta | Time Mari / Gabriel | Em Andamento | SP2
Requisito | Fernando | Log da Aplicação | Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Essencial | Alta | Time Mari / Gabriel | Pendente | SP2
Requisito | Fernando | Mapeamento de totens | Mapeamento do funcionamento dos totens em larga escala | Desejavel | Media | Time Mari / Gabriel | Pendente | SP2
Atividade | Fernando | Definição do Negocio | Definir o segmento de negocio | Essencial | Alta | Todos | Concluido | SP1
Requisito | Fernando | Ferramenta de Gestão - Planner | Gestão dos requisitos | Essencial | Média | Todos | Em Andamento | SP1
Requisito | Fernando | Inovação do Projeto | Inovação útil | Desejavel | Média | Todos | Em Andamento | SP1
Requisito | Yoshi | Mini Projeto Individual (Console Kotlin) | Projeto Individual | Essencial | Alta | Todos | Pendente | SP1
Requisito | Fernando | Entrevista e Pesquisa sobre o negocio | Pequisa presencial no cinema (Data: 19/08/2022) | Essencial | Alta | Todos | Em Andamento | SP1
Requisito | Fernando | Tema Geral do Projeto | Definir o tema geral do projeto | Essencial | Alta | Todos | Concluido | SP1
Requisito | Fernando | Contexto / Justificativa | Contexto + Justificativa do Projeto | Essencial | Alta | Gustavo | Em Andamento | SP1
Requisito | Fernando | Diagrama de Visão de Negocio | Visão de Negocios do Projeto |  |  |  | Pendente | SP1
Requisito | Alex | Lean UX Mindmap |  |  |  | Erika / Gustavo | Pendente | SP1
Requisito | Alex | Lista de Classificação de Requisitos |  |  |  | Gustavo | Em Andamento | SP1
Requisito | Marise | Capturar os processadores virtuais | Discretizar em função do tempo via integral |  |  | Time Mari / Gabriel | Concluido | SP1
Requisito | Marise | Armazenar a captura de dados em BD |  |  |  | Time Mari / Gabriel | Concluido | SP1

## Rodizio
Relatorio de grupo
Nome | Habilidade Forte | Desafio | Anotações
Eduardo | Visão de negocios | Apresentação, Desafio Tecnico | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de apresentação;
Gabriel | Banco de dados | Apresentação, Desafio Tecnico | Precisa desenvolver lado tecnico e apresentação.
Erica | Visão de negocios | Desafio Tecnico, Liderança | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de liderança;
Mariana | Participação | Desafio Tecnico, Liderança | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de liderança;
Patrick | Solução de problemas | Participação | Precisa participar mais e se envolver com projeto;
Gustavo | Gerenciamento | Orquestração | Precisa orquestrar mais democraticamente funções;
Rodízio de Funções
|  |  |  | Nome | Função | Scrum Master | Product Owner | Reporte à | Sprint
SPRINT 1 - 05/09/2022
|  |  |  | Eduardo | Front-End | Semana 3 | - | Erika | SP1
|  |  |  | Erika | Front-End | - | Semana 1 | Gustavo | SP1
|  |  |  | Gabriel | Back-End | - | Semana 2 | Mariana | SP1
Patrick | Integração com banco de dados, back-end |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | - | Todos | SP1
Gabriel | Back-end |  |  | Mariana | Back-End | Semana 2 | - | Gustavo | SP1
Erica | Lado tecnico |  |  | Patrick | Full Stack | - | Semana 3 | Gustavo | SP1
SPRINT 2 - 17/10/2022
|  |  |  | Eduardo | Back-End | - | Semana 1 | Erika | SP2
|  |  |  | Erika | Full Stack | Semana 2 | Semana 4 | Gustavo | SP2
|  |  |  | Gabriel | Full Stack | Semana 3 | - | Mariana | SP2
|  |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | - | Semana 3 | Todos | SP2
|  |  |  | Mariana | Full Stack | Semana 4 | Semana 2 | Gustavo | SP2
|  |  |  | Patrick | Back-End | Semana 1 | - | Gustavo | SP2
SPRINT 3 - 05/12/2022
|  |  |  | Eduardo | Full Stack | Semana 5 | Semana 3 | Erika | SP3
|  |  |  | Erika | Full Stack | - | Semana 2 | Gustavo | SP3
|  |  |  | Gabriel | Full Stack | Semana 4 | Semana 1 | Mariana | SP3
|  |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | Semana 5 | Todos | SP3
|  |  |  | Mariana | Full Stack | Semana 2 | - | Gustavo | SP3
|  |  |  | Patrick | Full Stack | Semana 3 | Semana 4 | Gustavo | SP3