## BackLog
Product Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Responsavel | Situação | Sprint
Proto-Persona | Construção das personas a partir das ideias e percepções da equipe. Definir a “persona” (perfil) dos usuários do sistema (2 personas). | Essencial | Alta | Eduardo | Concluido | SP1
Historias de Usuario | Especificação de caso de uso, foco no cliente ou usuário final, utilizar personas para modelar os casos de uso do sistema. | Essencial | Alta | Eduardo | Em Andamento | SP1 | Direcionadores do Projeto - Requisitos iniciais (macro)
Simulador TCO | Simulador financeiro sobre os custos com projeto | Desejavel | Baixa | Eduardo | Pendente | SP1 | • Definir a “persona” (perfil) dos usuários do sistema (2 personas) | Requisitos | Responsavel
Capturas de Dados (Python) | Coletar dados utilizando a linguagem Python | Essencial | Alta | Gabriel | Em Andamento | SP1 | • 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | • 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Time Erika / Edu
Diagrama de BD | Modelagem lógica do banco de dados | Essencial | Alta | Gabriel | Em Andamento | SP1 | • Persistência de registros a cada xx segundos | • Persistência de registros a cada xx segundos | Time Mari / Gabriel
GitHub | Repositorio do projeto privado | Essencial | Média | Gustavo | Concluido | SP1 | • Gráficos com indicadores úteis | • Gráficos com indicadores úteis | Time Erika / Edu
Requisitos | Product Backlog | Essencial | Alta | Gustavo | Em Andamento | SP1 | • Envio de notificações utilizando Slack ou outra a validar com Cliente | • Envio de notificações utilizando Slack ou outra a validar com Cliente (Brandao) | Patrick
Manual de Manuseio do Totem | Manual de usabilidade do hardware de totens | Desejavel | Media | Gustavo | Pendente | SP1 | • Abertura de chamado | • Abertura de chamado | Time Erika / Edu
Ambiente Azure | Nuvem | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP1 | • Geração de Log da Aplicação para compor chamado | • Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Time Mari / Gabriel
Cliente Linux | SO da instancia | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP1 | • Responsividade obrigatória no site Institucional
Notificações | Envio de notificações utilizando Slack ou outra a validar com Cliente (Brandao) | Essencial | Alta | Patrick | Pendente | SP2 | • Usabilidade
Telas de Cadastro | 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP1 | • Inovação útil
Dashboard | Gráficos com indicadores úteis | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP2
Abertura de chamado | Abertura de chamado | Essencial | Alta | Time Erika / Edu | Pendente | SP2
Site Estatico Institucional | Site Estatico (Front-End),Usabilidade, Responsividade obrigatória no site Institucional | Essencial | Alta | Time Erika / Time Mari | Em Andamento | SP1
Gravação de dados em tempo real | Persistência de registros a cada xx segundos | Essencial | Alta | Time Mari / Gabriel | Em Andamento | SP1
Log da Aplicação | Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Essencial | Alta | Time Mari / Gabriel | Pendente | SP2
Mapeamento de totens | Mapeamento do funcionamento dos totens em larga escala | Desejavel | Media | Time Mari / Gabriel | Pendente | SP1
Definição do Negocio | Definir o segmento de negocio | Essencial | Alta | Todos | Concluido | SP1
Ferramenta de Gestão - Planner | Gestão dos requisitos | Essencial | Média | Todos | Em Andamento | SP1
Inovação | Inovação útil | Desejavel | Média | Todos | Em Andamento | SP1
Mini Projeto Individual (Console Kotlin) | Projeto Individual | Essencial | Alta | Todos | Pendente | SP1
Pesquisa de Campo | Pequisa presencial no cinema (Data: 19/08/2022) | Essencial | Alta | Todos | Em Andamento | SP1
Tema Geral do Projeto | Definir o tema geral do projeto | Essencial | Alta | Todos | Concluido | SP1

## Rodizio
Relatorio de grupo
Nome | Habilidade Forte | Desafio | Anotações
Eduardo | Visão de negocios | Apresentação, Desafio Tecnico | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de apresentação;
Gabriel | Banco de dados | Apresentação, Desafio Tecnico | Precisa desenvolver lado tecnico e apresentação.
Erica | Visão de negocios | Desafio Tecnico, Liderança | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de liderança;
Mariana | Participação | Desafio Tecnico, Liderança | Precisa desenvolver lado tecnico e parte de liderança;
Patrick | Solução de problemas | Participação | Precisa participar mais e se envolver com projeto;
Gustavo | Gerenciamento | Orquestração | Precisa orquestrar mais democraticamente funções;
Rodízio de Funções
|  |  |  | Nome | Função | Scrum Master | Product Owner | Reporte à | Sprint
SPRINT 1 - 05/09/2022
|  |  |  | Eduardo | Front-End | Semana 3 | - | Erika | SP1
|  |  |  | Erika | Front-End | - | Semana 1 | Gustavo | SP1
|  |  |  | Gabriel | Back-End | - | Semana 2 | Mariana | SP1
Patrick | Integração com banco de dados, back-end |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | - | Todos | SP1
Gabriel | Back-end |  |  | Mariana | Back-End | Semana 2 | - | Gustavo | SP1
Erica | Lado tecnico |  |  | Patrick | Full Stack | - | Semana 3 | Gustavo | SP1
SPRINT 2 - 17/10/2022
|  |  |  | Eduardo | Back-End | - | Semana 1 | Erika | SP2
|  |  |  | Erika | Full Stack | Semana 2 | Semana 4 | Gustavo | SP2
|  |  |  | Gabriel | Full Stack | Semana 3 | - | Mariana | SP2
|  |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | - | Semana 3 | Todos | SP2
|  |  |  | Mariana | Full Stack | Semana 4 | Semana 2 | Gustavo | SP2
|  |  |  | Patrick | Back-End | Semana 1 | - | Gustavo | SP2
SPRINT 3 - 05/12/2022
|  |  |  | Eduardo | Full Stack | Semana 5 | Semana 3 | Erika | SP3
|  |  |  | Erika | Full Stack | - | Semana 2 | Gustavo | SP3
|  |  |  | Gabriel | Full Stack | Semana 4 | Semana 1 | Mariana | SP3
|  |  |  | Gustavo | Doc/Full Stack | Semana 1 | Semana 5 | Todos | SP3
|  |  |  | Mariana | Full Stack | Semana 2 | - | Gustavo | SP3
|  |  |  | Patrick | Full Stack | Semana 3 | Semana 4 | Gustavo | SP3